## Sprint 1
Fecha: | 4/12/2026-4/18/2026
| Tarea | Prioridad | Tiempo Estimado | Estado | Dia asignado | Objetivo
| Cambiar texto del hero |  | 10 minutos | Terminado | Martes | Aumentar formalidad de la pagina
| Agregar boton secundario (Whatsapp) |  | 30 minutos | Terminado | Miercoles | Aumentar conversaciones
| Agregar Hover a imagen cuando el usuario pase el cursor en la imagen de la casa |  | 15 minutos | Terminado | Jueves | Aumentar diseno y lujo de pagina
| Agregar sombra cuando el usuario pase el cursos en la imagen de la casa |  | 10 minutos | Terminado | Jueves | Aumentar diseno y lujo de pagina

## Sprint 2
Fecha | Lunes 4/20/2026 - Domingo 4/26/2026
| Tarea | Prioridad | Tiempo Estimado | Estado | Dia asignado | Objetivo
| 1. Aumentar tamano del precio + hacer la ubicacion mas visible | Media | 20 min MAXIMO | Terminado | Martes | Hacer la home card con mejor UI
| 2. Eliminar codigo de zoom a la propiedad | Baja | 5 min MAXIMO | Terminado | Martes | Mejorar UI/UX
| 3. Crear archivo house-detail.html (archivo para caracteristicas de la propiedad) | Alta | 5 min MAXIMO | Terminado | Martes
| 3.1 Crear header igual a header de home | Alta | 15 min MAXIMO | Terminado | Martes
| 3.2 Investigar y desarrollar galera de imagenes | Alta | 1 hr - 1.5 hr | En desarrollo | Miercoles
| 4. Seccion de contacto (lado derecho) | Alta | 2 hr - 3hr TOTAL | En desarrollo | Jueves
| 4.1 Desarrollar boton de whatsapp | Alta |  | En desarrollo | Jueves
| 4.2 Desarrollar boton de llamar | Alta |  | En desarrollo | Viernes/Domingo
| 4.3 Desarrollar boton de Email | Alta |  | En desarrollo | Viernes/Domingo
| 4.4 Numero de Palm Living Group | Alta |  | En desarrollo | Viernes/Domingo
| 4.5 Correo de Palm Living Group | Alta |  | En desarrollo | Viernes/Domingo

## Sprint 3
Fecha | Lunes 4/27/2026 - Domingo 5/2/2026
| Tarea | Prioridad | Tiempo Estimado | Estado | Dia asignado | Objetivo
| 3.2 Investigar y desarrollar galera de imagenes | Alta | 1 hr - 1.5 hr | Terminado | Jueves-Sabado
| 4. Seccion de contacto (lado derecho) | Alta | 2 hr - 3hr TOTAL | Terminado | Lunes
| 4.1 Desarrollar boton de whatsapp | Alta |  | Terminado | Lunes
| 4.2 Desarrollar boton de llamar | Alta |  | Terminado | Lunes
| 4.3 Desarrollar boton de Email | Alta |  | Terminado | Jueves | Implementar <a> en boton para mandar email
| 4.4 Numero de Palm Living Group | Alta |  | Terminado | Martes
| 4.5 Correo de Palm Living Group | Alta |  | Terminado | Miercoles

## Sprint 4
Fecha | Domingo 5/3/2026 - Domingo 5/10/2026
| Tarea | Prioridad | Tiempo Estimado | Estado | Dia asignado | Objetivo
1 | Repaso de codigo HTML | Media | 1 hora | Terminado | Lunes | Entender codigo HTML
2 | Repaso de codigo CSS | Media | 1 hora | Terminado | Lunes | Entender codigo CSS
3 | Repaso codigo JS | Baja | 2 horas | Terminado | Martes-Miercoles | Entender codigo JS
4 | Desarrollo de DIV de descripcion de casa | Media | 2 horas en total | En desarrollo | Jueves-Sabado
5 | Desarrollo de DIV de Amenidades | Media | 2 horas en total | En desarrollo | Sabado-Domingo
Pendiente
1. Arreglar boton de EMAIL
2. Arreglar contact div (cuando scroll para abajo hay un UI problem)

## Sprint 5
Fecha | Domingo 5/11/2026 - Domingo 5/17/2026
| Tarea | Prioridad | Tiempo Estimado | Estado | Dia asignado | Objetivo
| 1. Arreglar poscicionamiento de imagenes en thumbnail | Alta | 1 dia | Terminado | Lunes/Martes | Mejor vista de imagenes
| 2. Desarrollo Media Query Home HTML file | Media | 1 dia | No comenzado | Martes/Miercoles | Pagina web para diferentes devices
Pendientes:
1. En sobre nosotros, agregar, quienes somos, cual es nuestra vision? Objetivos? Metas

## Sprint 6
Fecha | Domingo 5/14/2026 - Domingo 5/17/2026
| Tarea | Prioridad | Tiempo Estimado | Estado | Dia asignado | Objetivo
| 1. Desarrollo de Hamburger Icon | Alta | 3 horas | No comenzado | Viernes
| 1. Desarrollo de card en Home de Casa de Portal del Bosque | Alta | 1 dia | Terminado | Viernes
| 2. Desarrollo de navbar en archivo caracteristicas Portal del Bosque | Alta | 1 dia | Terminado | Viernes
| 3. Desarollo contacto DIV caracteristicas Portal del Bosque | Media | 1 dia | Terminado | Sabado
| 4. Desarrollo thumbnail casa portal del bosque | Media | 1 dia | Terminado | Domingo